**Nadanie imienia Szkole Podstawowej w Mycielewie**

Opracowane przez zespół w składzie **Agnieszka Koralewska-Hak, Joanna Biernacka Kozerewicz i Wawrzyn Nowak** zwany dalej Zespołem do Spraw Promocji. Zadaniem zespołu jest koordynowanie działań podjętych w szkole, mających na celu wybór patrona oraz opracowanie harmonogramu tych działań i ustalenie etapów ich realizacji.

**Podstawa prawna:**

* *Podstawa prawna: Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę   
  – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60).*
* *Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r., poz. 649).*
* *Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 170).*

**Wyjaśnienie zmian w stosunku do rozporządzenia MEN z 21 maja 2001 r. :**

*Z dniem 1 września 2017 r. nowe rozporządzenie MEN z 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli. Nowe rozporządzenie MEN z 17 marca 2017 r. wymienia jako jeden z elementów nazwy imię szkoły, o ile zostało nadane. Reguluje również:*

* *nowy tryb nadawania i zmiany nazwy szkół (§ 2 rozporządzenia)*
* *losy imion placówek w związku z reformą oświaty (§ 21 rozporządzenia).*

*Ministerstwo edukacji, w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej MEN wyjaśnia, że czynności dotyczące organizowania i prowadzenia kształcenia, wychowania  
i opieki w jednostkach organizacyjnych systemu oświaty w roku szkolnym 2017/2018  
i kolejnych, oraz realizowania zadań oświatowych w tych latach szkolnych, są podejmowane zgodnie z nowymi przepisami wykonawczymi.*

*Potwierdza to również art. 307 ust. 2 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (który obowiązuje od 26 stycznia). Przepis ten zdaniem ministerstwa uprawnia do stosowania aktów prawnych oczekujących, tzn. takich, które zostały już ogłoszone   
w Dzienniku Ustaw, ale jeszcze nie weszły w życie.*

*W związku z tym zagadnienia dotyczące stosowania obecnego imienia, jego wyboru przez organ prowadzący lub zmiany patrona przed 1 września 2017 r., a także po tym terminie, określają przepisy ww. rozporządzenia.*

*Wniosek w sprawie nadania imienia powinien uzasadniać wybór imienia, w tym kandydata na patrona szkoły lub przedszkola. Ma on także określać plan działań szkoły lub przedszkola, związanych z nadaniem imienia i przewidywany termin uroczystości.*

**Procedura nadania imienia**

Nowa procedura obejmuje 4 kroki:

1. Krok 1. Ogłoszenie konkursu na imię szkoły.
2. Krok 2. Podjęcie uchwały o nadaniu imienia.
3. Krok 3. Złożenie wniosku do organu prowadzącego.
4. Krok 4. Wydanie przez organ prowadzący decyzji o nadaniu imienia.

**Poprzez nadanie imienia szkoła:**

* + uzyskuje swoistą indywidualną tożsamość wyróżniającą ją spośród innych szkół,
  + promuje patrona,
  + w naturalny sposób pozyskuje do współpracy instytucje i osoby związane   
    z patronem,
  + wchodzi do rodziny szkół o tym samym imieniu, co może prowadzić do nawiązania wzajemnych kontaktów (np. organizacji wycieczek, wakacyjnej wymiany dzieci i młodzieży),
  + może oprzeć swoje działania wychowawcze na wartościach potwierdzonych życiem i działalnością patrona oraz ogólnie uznawanych przez społeczność,  wzbogaca swoją obrzędowość związaną z patronem.

**Zasady wyboru patrona:**

* W wyborach bierze udział społeczność szkoły (uczniowie, rodzice, nauczyciele).
* Terminy realizacji oraz osoby odpowiedzialne za realizację zadań szczegółowych poszczególnych etapów wyboru patrona ustala Zespół Koordynujący   
  w porozumieniu z Dyrektorem szkoły.
* Dyrektor szkoły kontroluje sprawny przebieg poszczególnych etapów i rozlicza odpowiedzialnych za ich realizację.
* Wniosek o nadanie szkole imienia zostanie skierowany do Urzędu Miejskiego   
  w Kcyni

**Plan pracy nad nadaniem imienia Szkole Podstawowej w Mycielewie**

**(luty 2018 – czerwiec 2018)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Etapy pracy** | **Działania** | **Termin** | **Odpowiedzialny** |
| 1. Wybór patrona | Powołanie na posiedzeniu Rady Pedagogicznej zespołu do nadania imienia szkole. | luty 2018 | Dyrektor szkoły |
| Opracowanie i przedstawienie na posiedzeniu Rady Pedagogicznej planu pracy nad nadaniem imienia szkole. | luty 2018 | Zespół do spraw promocji: AK-H, JBK, WN |
| Stworzenie na stronie internetowej szkoły dodatkowej zakładki poświęconej pracom nad nadaniem imienia, publikowanie materiałów. | luty 2018 | WN |
| Wytypowanie pięciu propozycji na patrona podczas zebrania analitycznej Rady Pedagogicznej | luty 2018 | Dyrektor, Grono Pedagogiczne , Rada Rodziców |
| Wykonanie kart do głosowania dla uczniów i rodziców, przeprowadzenie referendum oraz zliczenie głosów | marzec 2018 | wychowawcy klas, SU z opiekunem, przewodnicząca Rady Rodziców |
| Przeprowadzenie lekcji wychowawczych na temat sylwetki wybranego patrona | od czerwca 2018 | wychowawcy klas |
| Posiedzenie Rady Pedagogicznej poświęcone zatwierdzeniu kandydata na patrona | czerwiec 2018 | Rada Pedagogiczna |
| Spotkanie z proboszczem parafii w Kcyni oraz ordynariuszem diecezji bydgoskiej celem poinformowania instytucji kościelnych o dokonanym wyborze (przy wyborze patrona związanego z Kościołem) | październik 2018 | Dyrektor szkoły, Zespół do spraw promocji |
|  | Skierowanie do organu prowadzącego wniosku  o nadanie szkole imienia  i sztandaru. |  | Dyrektor szkoły |
| 2. Popularyzacja patrona | Opracowanie Programu Profilaktyczno-Wychowawczego z uwzględnieniem działań związanych z nadaniem imienia SP w Mycielewie | wrzesień 2018 | pedagog szkolny we współpracy  z wszystkimi nauczycielami |
| Popularyzacja patrona- wydanie ulotek przybliżających postać patrona. | od września 2018 | MK, JMW, PO |
| Popularyzacja patrona na szkolnej stronie internetowej. | od października 2018 | WN, GW |
| Konkurs wiedzy poświęcony patronowi szkoły. | październik 2018 | AP, MB, RSz |
| Konkurs plastyczny dotyczący patrona, skierowany do uczniów. | wrzesień- październik 2018 | wychowawcy  kl. I-III SP |
| Konkurs na najciekawszą prezentację multimedialną o patronie; prezentacja zwycięskiej pracy. | wrzesień- październik 2018 | WN |
| Prezentacja zwycięskich prac plastycznych na szkolnych gazetkach. | październik 2018 | AK, MS, JK |
| 3. Przygotowania do uroczystości nadania imienia szkole | Wystąpienie do Urzędu Miejskiego w Kcyni, rad sołeckich, Rady Rodziców i sponsorów z prośbą o pomoc w dofinansowaniu nadania imienia szkole. |  | Dyrektor szkoły, BJ, MK, AP, MT |
| Przygotowanie projektu sztandaru | wrzesień 2018 | Dyrektor szkoły, Zespół do spraw promocji |
| Zlecenie wykonania sztandaru szkoły, tablicy pamiątkowej, okolicznościowych odznak, popiersia patrona, gabloty itp. odpowiednim firmom. | październik 2018 | Dyrektor szkoły, pedagog szkolny MK, AM, Rada Rodziców |
| Przygotowanie wieczornicy poświęconej patronowi szkoły | październik 2018 | R.Sz, AK-H |
| Przygotowanie ściany patrona oraz gabloty do przechowywania sztandaru. | styczeń 2019 | woźny |
| Sporządzenie scenariusza przebiegu uroczystości nadania imienia szkole. | Luty 2019 | SU z opiekunami BJ, IW, R Sz |
| Wykonanie zaproszeń dla przedstawicieli władz i gości | marzec 2019 | PO, JMW,  H Majewska |
| Przygotowanie dekoracji na uroczystość nadania imienia szkole i program artystyczny | marzec-kwiecień 2019 | SU i MSU z opiekunami BJ, IW, R.Sz |
|  | Przeprowadzanie lekcji poświęconych patronowi szkoły | rok szkolny 2018/2019 | wszyscy nauczyciele |
| 4. Uroczystość nadania imienia szkole | Uroczystość nadania imienia Szkole Podstawowej  w Mycielewie, odsłonięcie tablicy pamiątkowej, nabożeństwo majowe przy krzyżu obok szkoły, część artystyczna na sali gimnastycznej | maj 2019 r. | Dyrektor szkoły, grono pedagogiczne, pracownicy administracji  i obsługi SP Mycielewo |

Zaakceptowano na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dnia 08.02.2018 r.